## 明细表
附件
项城市2020年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 | [5 empty] | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 乡（镇） | 村 | 专项扶贫资金 |  |  |  |  | 统筹其它资金
[6 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
资金投入总计 | [5 empty] | 16240.355 | 1046 | 3743 | 894 | 4432.77 | 6124.585
一、农业农村基础设施建设类项目合计 | [5 empty] | 4240.94 | 692 | 1232 | 200 | 0 | 2116.94
1.1 2020年项城市第一批财政扶贫资金道路硬化项目 | [5 empty] | 1974 | 653 | 1221 |  |  | 100
1 | 2020年项城市丁集镇王李桥村道路硬化工程 | 2.5米宽*436米长,15CM厚；3米宽*1098米长,18CM厚；3.5米宽*200米长，18CM厚;合计5084平方，C30商砼 |  | 丁集镇 | 王李桥 | 80.48 | 80.48 |  |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3073人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 522 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
2 | 2020年项城市范集镇宋营道路硬化工程 | 3米宽*1401米长,18CM厚；2米宽*90米长,18CM厚；2米宽*67米长,15CM厚；合计4607平方，C30商砼 |  | 范集镇 | 宋营 | 79.6 |  | 79.6 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 4142人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 527 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
3 | 2020年项城市秣陵镇骨头塚村道路硬化工程 | 2米宽*54米长,15CM厚；2.5米宽*657米长,15CM厚；3米宽*1646米长,18CM厚；3.5米宽*200米长，18CM厚;合计7389平方，C30商砼 |  | 秣陵镇 | 骨头塚 | 119.5 |  | 88 |  |  | 31.5 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3354人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 681 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
4 | 2020年项城市贾岭镇大刘村道路硬化工程 | 3米宽*2211米长,18CM厚；3.5米宽*175米长,18CM厚；合计7244平方，C30商砼 |  | 贾岭镇 | 大刘 | 124.4 | 104.4 |  |  |  | 20 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3447人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 468 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
5 | 2020年项城市王明口镇牛滩村道路硬化工程 | 3米宽*1910米长,18CM厚；合计5730平方，C30商砼 |  | 王明口镇 | 牛滩 | 98.2 |  | 91 |  |  | 7.2 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3669人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 415 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
6 | 2020年项城市南顿镇魏彭庄道路硬化工程 | 3米宽*747米长,18CM厚；3.5米宽*85米长,18CM厚；4米宽*262米长,18CM厚；4.5米宽*304米长，18CM厚;合计4952平方，C30商砼 |  | 南顿镇 | 魏彭庄 | 86.4 |  | 86.4 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 717人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 153 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
7 | 2020年项城市三店镇黄庄村道路硬化工程 | 三店黄庄：2.5米宽*158米长,15CM厚；3米宽*2229米长,18CM厚；合计7082平方，C30商砼 |  | 三店镇 | 黄庄 | 120.6 | 105 |  |  |  | 15.6 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2232人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 351 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
8 | 2020年项城市永丰镇克庄村道路硬化工程 | 2米宽*458米长,15厚CM；2.5米宽*1586米长,15厚CM；3米宽*53米长,18厚CM；合计5040平方，C30商砼 |  | 永丰镇 | 克庄村 | 79.12 |  | 79.12 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 1879人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 407 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
9 | 2020年项城市李寨镇大范村道路硬化工程 | 4.5米宽*1060米长,18CM厚；3米宽*90米长,18CM厚；合计5040平方，C30商砼 |  | 李寨镇 | 大范 | 85.92 |  | 79.92 |  |  | 6 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2296人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 301 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
10 | 2020年项城市郑郭镇张堂村道路硬化工程 | 2米宽*18米长,15CM厚；2.5米宽*896米长,15CM厚；2.5米宽*81米长,18CM厚；3米宽*1265米长，18CM厚;3.5米宽*172米长，18CM厚;合计7200平方，C30商砼 |  | 郑郭镇 | 张堂 | 108 | 108 |  |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2527人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 446 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
11 | 2020年项城市官会镇徐庄村道路硬化工程 | 2.5米宽*1061米长,15CM厚；3米宽*45米长,15CM厚；3米宽*612米长,18CM厚；3.5米宽*293米长，18CM厚;合计5649平方，C30商砼 |  | 官会镇 | 徐庄 | 84.36 | 79.36 |  |  |  | 5 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2848人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 415 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
12 | 2020年项城市官会镇沙庙村道路硬化工程 | 2.5米宽*161米长,15CM厚；3米宽*1268米长,18CM厚；3.5米宽*283米长,18CM厚；合计5197平方，C30商砼 |  | 官会镇 | 沙庙 | 87 |  | 76.5 |  |  | 10.5 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2385人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 189 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
13 | 2020年项城市高寺镇孙堂村道路硬化工程 | 3米宽*1999米长,18CM厚；合计5997平方，C30商砼 |  | 高寺镇 | 孙堂 | 102 |  | 102 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3024人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 232 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
14 | 2020年项城市付集镇直河村道路硬化工程 | 2.5米宽*1234米长,15CM厚；2米宽*102米长,15CM厚；3米宽*743米长,18CM厚；3.5米宽*124米长，18CM厚;合计5952平方，C30商砼 |  | 付集镇 | 直河 | 88.9 | 88.9 |  |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2826人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 193 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
15 | 2020年项城市付集镇马庄村道路硬化工程 | 2.5米宽*89米长,18CM厚；3米宽*2036米长,18CM厚；合计6329平方，C30商砼 |  | 付集镇 | 马庄 | 107.5 | 86.86 | 20.64 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2205人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 273 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
16 | 2020年项城市三店镇陈张道路硬化工程 | 2.5米宽*2174米长,15CM厚；合计5435平方，C30商砼 |  | 三店镇 | 陈张 | 67.36 |  | 67.36 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 1367人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 174 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
17 | 2020年项城市李寨镇东薛村道路硬化工程 | 2.5米宽*158米长,18CM厚；3米宽*397米长,18CM厚；3.5米宽*1167米长,18CM厚；合计5671平方，C30商砼 |  | 李寨镇 | 东薛 | 97.56 |  | 97.56 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2360人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 200 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
18 | 2020年项城市新桥镇前吕庄村道路硬化工程 | 2.5米宽*818米长,18CM厚；3米宽*1243米长,18CM厚；合计5774平方，C30商砼 |  | 新桥镇 | 前吕 | 98 |  | 93.8 |  |  | 4.2 | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2261人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 39 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
19 | 2020年项城市范集镇尚店村道路硬化工程 | 3米宽*1088米长,18CM厚；4米宽*515米长,18CM厚；合计5324平方，C30商砼 |  | 范集镇 | 尚店 | 90.8 |  | 90.8 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2921人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 454 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
20 | 2020年项城市孙店镇崔马庄村道路硬化工程 | 3米宽*115米长,18CM厚；3.5米宽*868米长,18CM厚；4米宽*57米长,18CM厚；4.5米宽*211米长，18CM厚;合计4561平方，C30商砼 |  | 孙店镇 | 崔马庄 | 77.5 |  | 77.5 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2902人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 387 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
21 | 2020年项城市高寺镇团店道路硬化工程 | 2米宽*35米长,15CM厚；2.5米宽*867米长,15CM厚；3米宽*1161米长,18CM厚；3.5米宽*15米长，18CM厚;合计5773平方，C30商砼 |  | 高寺镇 | 团店 | 90.8 |  | 90.8 |  |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2961人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 568 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
1.2 2020年项城市南顿镇杨庄村道路硬化工程（少数民族发展资金）
22 | 2020年项城市南顿镇杨庄村道路硬化工程 | 18CM，C30商砼，3100平米 |  | 南顿镇 | 杨庄 | 50 | 39 | 11 |  |  |  | 市委统战部 | 解决群众出行难，受益群众 2106人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 26 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.30 | 2020.7.31
1.3 2020年项城市市派第一书记财政扶贫资金10个村基础设施类项目 | [5 empty] | 200 |  |  | 200
23 | 2020年项城市南顿镇水牛刘基础设施工程 | 道路硬化1320平米，18CM，C30商砼 |  | 南顿镇 | 水牛刘 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3436人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 574 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
24 | 2020年项城市南顿镇高洼村基础设施工程 | 修下水道860米，50CM宽，50CM深， |  | 南顿镇 | 高洼村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2235人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 48 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
25 | 2020年项城市南顿镇姜庄村基础设施工程 | 硬化道路1250平米，18CM，C30商砼 |  | 南顿镇 | 姜庄村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3220人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 318 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
26 | 2020年项城市南顿镇八联村基础设施工程 | 硬化道路1350平米，15CM，C30商砼 |  | 南顿镇 | 八联村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 1931人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 133 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
27 | 2020年项城市丁集镇关庄村基础设施工程 | 桥一座、硬化道路1000平米，15CM，C30商砼 |  | 丁集镇 | 关庄村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 3685人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 468 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
28 | 2020年项城市付集镇双庙村道路硬化工程 | 硬化道路1538平米，15CM，C30商砼 |  | 付集镇 | 双庙村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2785人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 164 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
29 | 2020年项城市高寺镇张老家道路硬化项目 | 440米长，3米宽，18CM厚，C30商砼 |  | 高寺镇 | 张老家村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 539人，提升群众满意度 | 36 | 2020.5.12 | 2020.5.16 | 2020.7.15 | 2020.8.15
30 | 2020年项城市永丰镇王楼村道路硬化项目 | 502米长*3米宽，15CM厚。合计1506平方米，C30商砼 |  | 永丰镇 | 王楼村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 2957人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 51 | 2020.6.12 | 2020.6.15 | 2020.7.31 | 2020.8.30
31 | 2020年项城市范集镇程营道路硬化项目 | 硬化道路388米*3米，厚度18CM，合计1164平米，C30商砼 |  | 范集镇 | 程营村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众出行难，受益群众 556人，提升群众满意度，有利于本村经济发展 | 11 | 2020.6.12 | 2020.6.15 | 2020.7.31 | 2020.8.30
32 | 2020年项城市新桥镇北李营村新打机井项目 | 50CM*40M，16眼井。 |  | 新桥镇 | 北李营 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 解决群众农业灌溉问题，受益群众3160人，提升群众满意度，有利于本村农业经济发展 | 31 | 2020.6.12 | 2020.6.15 | 2020.7.31 | 2020.8.30
1.4 2020年项城市农村饮水安全保障项目 | [5 empty] | 2016.94 |  |  |  |  | 2016.94
33 | 2020年永丰镇农村饮水安全保障项目 | 新打水源井4眼，潜水泵4台，水井管理房4座，变压器4台，10kv供电线路架设1600米，加压泵组2套，变频柜1套，消毒设备4套，铺设管网1.5万米，智能化水表1535块 |  | 永丰镇 | 大黄、郭大庄、克庄 | 617.95 |  |  |  |  | 617.95 | 市水利局 | 保障贫困村水质、水量，解决安全饮水问题 | 6054 | 2020.7.10 | 2020.8.1 | 2020.9.30 | 2020.10.20
34 | 2020年丁集镇农村饮水安全保障项目 | 新打水源井4眼，潜水泵4台，水井管理房4座，变压器4台，10kv供电线路架设1600米，加压泵组2套，变频柜1套，消毒设备4套，铺设管网1.18万米，智能化水表2069块 |  | 丁集镇 | 关庄、王李桥、小李庄 | 529.33 |  |  |  |  | 529.33 | 市水利局 | 保障贫困村水质、水量，解决安全饮水问题 | 9921 | 2020.7.10 | 2020.8.1 | 2020.9.30 | 2020.10.20
35 | 2020年官会镇农村饮水安全保障项目 | 新打水源井3眼，潜水泵3台，水井管理房3座，变压器3台，10kv供电线路架设1200米，加压泵组2套，变频柜1套，消毒设备3套，铺设管网1.15万米，智能化水表3113块 |  | 官会镇 | 范桥、李赵庄、沙庙、徐庄、郑楼 | 462.09 |  |  |  |  | 462.09 | 市水利局 | 保障贫困村水质、水量，解决安全饮水问题 | 14268 | 2020.7.10 | 2020.8.1 | 2020.9.30 | 2020.10.20
36 | 2020年三店镇农村饮水安全保障项目 | 新打水源井1眼，潜水泵1台，水源井管理房1座，变压器1台，10kv供电线路架设400米，加压泵组1套，变频柜1套，消毒设备1套，铺设管网1.2万米，智能化水表2649块 |  | 三店镇 | 大赵、黄庄、陈张、李庄 | 407.57 |  |  |  |  | 407.57 | 市水利局 | 保障贫困村水质、水量，解决安全饮水问题 | 10094 | 2020.7.10 | 2020.8.1 | 2020.9.30 | 2020.10.20
（二）产业发展类项目 | [5 empty] | 10129.13 | 354 | 2511 | 694 | 4174.75 | 2395.38
2.1 2020年项城市新桥镇南赵村菊花加工项目
37 | 2020年新桥镇南赵村菊花加工项目 | 8P空气能烘干生产设备一套（9.5*2.5*2.2）、厂房400平米 |  | 新桥镇 | 南赵村 | 30.5 |  | 30.5 |  |  |  | 市扶贫办 | 增加村集体经济收入1.83万元，吸纳30个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 96 | 2020.3.10 | 2020.3.15 | 2020.5.15 | 2020.6.15
2.2 2020年三店镇大赵村菌菇大棚建设项目一
38 | 2020年三店镇大赵村菌菇大棚项目一 | 建设50X12米菌菇大棚4个，冷藏及实验室60平米 |  | 三店镇 | 大赵村 | 20 |  | 20 |  |  |  | 市扶贫办 | 增加村集体经济收入1.2万元，吸纳8个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 21 | 2020.3.10 | 2020.3.16 | 2020.5.15 | 2020.6.15
2.3 2020年王明口镇牛滩村食用菌大棚建设项目一
39 | 2020年王明口镇牛滩村食用菌大棚项目一 | 7米X33米高效菌菇大棚1个 |  | 王明口镇 | 牛滩村 | 20 |  | 20 |  |  |  | 市扶贫办 | 增加村集体经济收入1.2万元，吸纳5个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 17 | 2020.3.10 | 2020.3.16 | 2020.5.15 | 2020.6.15
2.4 2020年项城市永丰镇大黄村温室大棚项目
40 | 2020年项城市永丰镇大黄村温室大棚项目 | 建温室大棚4个，每个720平米 |  | 永丰镇 | 大黄村 | 20 |  |  | 20 |  |  | 市扶贫办 | 增加村集体经济收入1.2万元，吸纳6个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 18 | 2020.4.10 | 2020.4.16 | 2020.6.15 | 2020.7.15
2.5 2020年项城市养殖场建设项目 | [5 empty] | 340.96 |  |  |  |  | 340.96
41 | 2020年秣陵镇骨头冢肉牛养殖项目 | 12米X68米牛舍两座、15米X30米草料棚、1782立方米青贮池等设施 |  | 秣陵镇 | 骨头塚村 | 182.96 |  |  |  |  | 182.96 | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入16.5万元，吸纳8个贫困人口就业，月工资不低于1500元，青储秸秆亩增收160元 | 364 | 2020.6.10 | 2020.6.16 | 2020.9.15 | 2020.9.30
42 | 2020年南顿镇姜庄肉羊养殖项目 | 9.5米X35米羊舍4座，15米X33米草料棚，891立方米青贮池等设施 |  | 南顿镇 | 姜庄村 | 158 |  |  |  |  | 158 | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入9.7万元，吸纳5个贫困人口就业，月工资不低于1500元，青储秸秆亩增收160元 | 216 | 2020.6.10 | 2020.6.16 | 2020.9.15 | 2020.9.30
2.6 2020年项城市大棚建设项目 | [5 empty] | 1515.42 | 354 | 313 | 674 |  | 174.42
43 | 2020年贾岭镇镇张新温室大棚项目 | 7X33棚4个、20X70棚2个 |  | 贾岭镇 | 张新村 | 119.75 |  | 119.75 |  |  |  | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入7.1万元，吸纳20个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 92 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
44 | 2020年三店镇大赵菌菇大棚项目二 | 7X33、自动棚10个 |  | 三店镇 | 大赵村 | 197.42 | 125.51 | 40.91 | 31 |  |  | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入12.6万元，吸纳40个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 136 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
45 | 2020年李寨镇东薛温室大棚项目 | 11X70棚2个 20X70棚10个 |  | 李寨镇 | 东薛村 | 301.49 |  | 45.17 | 256.32 |  |  | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入18.36万元，吸纳45个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 178 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
46 | 2020年付集镇双庙温室大棚项目 | 11X70棚6个 7X33自动棚5个 |  | 付集镇 | 双庙村 | 257.61 |  |  | 196.94 |  | 60.67 | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入15.66万元，吸纳30个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 134 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
47 | 2020年新桥镇贾庄大棚种植项目 | 20X70棚4个,7X33自动棚2个 |  | 新桥镇 | 贾庄村 | 146.74 | 31 |  | 115.74 |  |  | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入6.6万元，吸纳26个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 91 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
48 | 2020年新桥镇前吕温室大棚项目 | 20X70棚4个 |  | 新桥镇 | 前吕村 | 107.17 |  | 107.17 |  |  |  | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入6.6万元，吸纳22个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 83 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
49 | 2020年王明口镇牛滩食用菌大棚项目二 | 7X33、自动棚10个 |  | 王明口镇 | 牛滩村 | 197.49 | 197.49 |  |  |  |  | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入12.6万元，吸纳32个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 106 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
50 | 2020年郑郭镇侯庄温室大棚项目 | 温室大棚7X33、自动棚10个 |  | 郑郭镇 | 侯庄村 | 187.75 |  |  | 74 |  | 113.75 | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入12.6万元，吸纳30个贫困人口就业，月工资不低于1200元 | 123 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.9.10 | 2020.10.10
51 | 2020年贾岭镇大蒜种植补贴项目 | 对贫困户种植的大蒜每补贴500元 |  | 贾岭镇 | 贾岭辖村 | 27.5 |  | 27.5 |  |  |  | 市扶贫办 | 对640亩贫困户种植大蒜进行补贴，户均增收1000元 | 1237 |  | 2020.3.16 | 2020.10.31 | 2020.11.30
2.8 2020年项城市贫困户到户产业扶持资金项目
52 | 2020年项城市贫困户到户产业扶持资金项目 | 每户贫困户到户产业扶持资金10000元 |  | 项城市 | 各村 | 7000 |  | 2100 |  | 3400 | 1500 | 市财政局 | 投资收益8%，带动7000户贫困户，户均增收800元/年以上，吸纳105户贫困户务工，月均收入不低于1500元，订单种植亩均增收100元。 | 22400 |  | 2020.4.10 | 2020.7.10 | 2020.7.30
2.9 2020年南顿镇魏庄瑞雪面粉加工项目
53 | 2020年南顿镇魏庄瑞雪面粉加工项目 | 小麦存储仓库400立方 |  | 南顿镇 | 魏庄村 | 45 |  |  |  |  | 45 | 市农业农村局 | 增加村集体经济收入3万元，吸纳8个贫困人口就业，月工资不低于1500元，订单收购加价10% | 262 | 2020.5.31 | 2020.6.10 | 2020.10.10 | 2020.11.10
2.10 2020年项城市扶贫小额信贷风险补偿金项目
54 | 2020年项城市小额信贷风险补偿金 | 通过灵活全面的融资产品，帮助建档立卡贫困户获得银行低成本资金支持。 |  | 项城市 |  | 450 |  |  |  | 450 |  | 市扶贫办 | 帮助建档立卡贫困户获得银行低成本资金支持,做到符合贷款条件的贫困户应贷尽贷 | 3872 |  | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 2020.12.31
2.11 2020年金融扶贫小额信贷贴息项目
55 | 2020年项城市金融扶贫贴息项目 | 对金融扶贫“企贷企用”贴息2%，个贷全额贴息 |  | 项城市 |  | 420.1 |  |  |  | 220.1 | 200 | 市扶贫办 | 保障稳定收入 | 9337 |  | 2020.1.1 | 2020.11.30 | 2020.12.31
2.12 2019年项城市“雨露计划”项目
56 | 2020年项城市“雨露计划”项目 | 对接受职业教育的学生每学期补贴1500元/人 |  | 项城市 |  | 219.65 |  |  |  | 104.65 | 115 | 市扶贫办 | 确保接受职业教育的学生接受教育，提升自身能力 | 2260 |  | 2020.1.1 | 2020.11.30 | 2020.12.15
2.13 2020年致富带头人培训项目
| 2020年致富带头人培训项目 | 对致富带头人开展培训 |  | 项城市 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 市扶贫办 | 对295名致富带头人培训，提升带贫能力 | 2950 |  | 2020.4.1 | 2020.11.30 | 2020.12.15
（三）其他扶贫类项目 | [5 empty] | 1870.285 |  |  |  | 258.02 | 1612.265
58 | 2020年项城市贫困人口公益性服务岗位项目 | 1984人就业工资650元/月 |  | 项城市 |  | 1056.785 |  |  |  | 258.02 | 798.765 | 市人社局 | 1984人就业工资650元/月 | 5952 |  | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 2020.12.31
59 | 2020年项城市农村贫困人口危房改造项目 | 改造贫困户危房220户 |  | 项城市 |  | 640 |  |  |  |  | 640 | 市住建局 | 改善住房条件 | 2450 |  | 2020.3.20 | 2020.7.20 | 2020.8.20
60 | 2020年项城市脱贫攻坚项目设计监理费 | 设计、招标、工程质量监督、竣工审计费 |  | 项城市 |  | 173.5 |  |  |  |  | 173.5 | 市财政局 | 开展设计、招标、工程质量监督、竣工审计 |  |  | 2020.1.20 | 2020.12.31 | 2020.12.31
.