# 项城市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室文件

项工改办〔2024〕1号

项城市房屋建筑及市政基础设施工程 竣工联合验收实施细则

##### 第一章总则

第一条 为规范我市房屋和市政基础设施工程竣工联合 验收管理，提高验收效能，优化审批流程，强化审批责任，

依据有关法律、法规和《国务院办公厅关于全面开展工程建 设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号) 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省工程建设项目审

批制度改革工作实施方案的通知》(豫政办〔2019〕38号) 《河南省住房和城乡建设厅等九部门关于印发河南省建设

工程竣工联合验收实施细则(试行)的通知》(豫建质安〔2019〕 199号)《周口市人民政府关于印发周口市工程建设项目审   批制度改革工作实施方案的通知》(周政〔2019〕11号)《项   城市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于印发

项城市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(项工 改办〔2019〕2号)《项城市工程建设项目审批制度改革领 导小组办公室关于印发项城市项城市房屋建筑及市政基础

1

设施工程“联合竣工验收”实施方案的通知》(项工改办〔2020〕 9号)等文件精神及要求，结合我市实际，制定本细则。

第二条 联合竣工验收遵循“统一申报、 一窗受理、联 合勘验、并行推进、限时办结”的原则。

第三条 纳入竣工联合验收的事项包括：全市范围内住 房和城乡建设部门核发施工许可或依法办理开工报告的房

屋建筑和市政基础设施工程(以下简称建设工程),主要包 括建设工程规划条件核实、人防工程验收或验收备案、建设 工程消防验收或验收备案、工程质量竣工验收监督、建设工 程城建档案验收、供电验收、燃气验收、通信设施验收、雷 电防护装置竣工验收、特种设备验收等验收内容，以及涉及 国家安全事项的建设项目验收。

第四条 竣工联合验收实行主协办制度，由住房城乡建  设行政主管部门作为牵头部门，自然资源和规划、人民防空、 城市管理、通信管理、市场监督管理、供电等相关部门作为 协办部门。具体由市工程建设项目审批综合服务窗口(以下   简称综合窗口)统一受理、转办、出件，实现统一受理、并   联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享。

##### 第二章工作职责

竣工联合验收依照“谁建设、谁负责，谁审批、谁负责， 谁验收、谁负责”原则，不替代项目参建各方建设主体责任。 各专项验收部门应根据法定要求，履行各自工作职责，不得  另设验收门槛，不得扩大部门验收范围和权限。

第五条 各相关部门的职责：

2

(一)住房和城乡建设主管部门(牵头部门)

1.统筹各专项验收(备案)主管部门纳入“工程建设项 目审批管理系统”办理。

2.汇总制定项城市房屋建筑和市政基础设施工程竣工 联合验收办事指南。

3.牵头组织协调竣工联合验收工作，全部专项验收(备 案)通过后，出具《项城市房屋建筑和市政基础设施工程竣 工验收备案证书》。

(二)各专项验收(备案)主管部门

自然资源和规划、消防、人防、城建档案、防雷、通信、 供电、燃气、特种设备等相关验收(备案)主管部门按照职 责分工参与各阶段的工程联合验收工作或并行事项的办理。

1.明确各专项验收(备案)的受理条件、申请材料、法 律法规依据、咨询联系方式、专项验收(备案)文书样式等， 制定专项办事清单。

如需修改变更专项验收内容的，由专项验收(备案)主 管部门报牵头部门，牵头部门协调相关部门取得一致意见后 予以变更。

2.按职责分工审查联合验收申请资料，开展专项验收

(备案)工作，并按规定时限出具验收(备案)意见。竣工 联合验收实行无正当理由超时默许制。未在规定的时限内通 过审批管理系统反馈初审意见(含土地及房屋测绘成果备案  意见)、出具验收意见和竣工备案结果的，视为超时默许，

由此产生的相关责任由超时部门承担。同时，项城市工程建

3

设项目审批制度改革领导小组办公室将信息推送至纪委监 委和相关部门的主要领导。

##### 第三章申请条件

第六条 建设工程项目符合下列条件的，建设单位应向 综合窗口申请联合验收：

(一)建设工程已按《国有建设用地使用权出让合同》 和《国有建设用地划拨决定书》约定的土地开发利用条件使 用土地，具备法律法规规定的验收条件；

(二)建设工程已按建设工程规划许可证载明内容及附 件、附图的要求全部完成，具备建设工程规划验收条件；

(三)建设工程已按工程设计和施工合同约定的内容建 成，具备法律法规规定的竣工验收条件；

(四)消防、防雷设施工程已按设计要求建成，符合国  家标准及相关技术规范要求，具备法律法规规定的验收条件；

(五)特种设备已按设计要求安装，并依法办理特种设 备使用登记；

(六)建设工程配建的人防工程已按设计要求建成，具 备法律法规规定的验收条件；

(七)供水、供电、燃气、排水、通信等市政基础设施 已按照配套要求完成建设，具备法律法规规定的验收条件；

(八)涉及国家安全事项的建设工程，已完成技术保卫 设施建设，具备法律法规规定的验收条件；

(九)建设工程档案形成和编制质量符合国家标准要求 收集齐全，具备验收条件；

4

(十)已按照要求委托测绘单位进行综合测绘(包括房产 测绘(含各类配套公共建筑、规划测绘、绿地绘量、消防测 绘、人防测绘、地下管线测绘、用地复核等),并已委托检 测机构对竣工验收必要的数据进行专业检测评估；相关检测 成果的电子数据在工程建设项目审批管理系统中上传；

(十一)建设单位已组织勘察、设计、施工、监理等参 建主体进行工程竣工验收，对工程勘察、设计、施工、设备 安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成工程竣工 验收意见，工程质量监督机构进行现场监督；

(十二)要求配套建设的环境保护设施已建成并经自主 验收合格；

(十三)竣工联合验收所要求的各项要件材料齐备；

(十四)法律法规规定的其他条件。

##### 第四章办理程序

第七条 竣工联合验收程序共分为申报受理、验收审查、 复核反馈、成果发放及资料归档等5个环节。实行限时办结 制，并主动邀请市纪委监委派驻行政服务中心工作组同志全  程参与并监督。

(一)申报受理环节

1.申请阶段(0.5个工作日)。建设单位应统一通过审 批系统提交《建设工程项目竣工联合验收申请表》、《建设 工程竣工验收备案申请表》及其相关附件，并出具对材料真 实性负责的书面承诺书，原则上建设单位提供的相关材料应 均为电子文件。相关专项验收部门要求校核材料原件，由建

5

设单位在材料初审阶段提供给各相关专项验收部门。

2.预审阶段(1个工作日)。综合窗口收到申请后，应 于当日将申请材料推送至各专项验收部门。各专项验收部门 在收到通知后，1工作日内对申请材料是否完备进行初步预 审，将结果上传系统并反馈综合窗口。综合窗口汇总各专项 验收部门预审意见，申请材料齐全的，在系统中正式予以受 理，即时将受理信息告知建设单位和各专项验收部门。资料 不全或不符合要求的，一次性告知申请人存在问题。

(二)验收审查环节(3个工作日)

参验部门和单位对建设单位提供的验收资料审核确认 后，启动现场验收程序，现场验收应在程序启动之日起5个 工作日内完成。牵头部门收齐参验部门可以联合验收的反馈 意见后，将验收时间、地点等信息通过系统通知参验部门和 单位，参验部门和单位应当按期派人参加联合验收。牵头部 门负责联合验收参验人员组织现场验收。

验收意见分为：通过、需整改、不通过三类。

1. (通过项目)经专项验收部门审查，项目符合相关验 收标准的，专项验收部门出具“通过”意见并上传系统、反 馈综合窗口，同步上传验收合格法律文书。

2. (需整改项目)相关专项验收部门认为该项目需进行 整改、且整改完成后不影响其他部门出具验收意见的，由相 关专项验收部门出具“需整改”的意见，并上传系统、反馈 综合窗口，同步出具相关整改内容及要求。

3. (不通过项目)经专项验收部门审查，项目不符合相

6

应的验收标准，或项目需重大整改，且整改后将影响其他验 收部门出具验收意见的，专项验收部门出具“不通过”意见， 并上传系统、反馈综合窗口，同步出具“不通过”的理由。

(三)复核反馈环节(1个工作日)

1.专项验收部门全部出具“通过”意见的，《建设工程 竣工联合验收综合意见》为“通过”。应于当日将《建设工 程竣工联合验收综合意见》上传系统，并推送到综合窗口。

2.专项验收部门对申报项目反馈有一项为“不通过”意 见的，《建设工程竣工联合验收综合意见》为“不通过”。 综合窗口于当日一次性告知建设单位，并对申报项目予以退 件，同步告知“不通过”的理由。

3.相关专项验收部门对申报项目反馈有“需整改”意见 的，综合窗口于当日汇总各专业验收部门整改意见， 一次性 告知建设单位。建设单位收到整改意见，应在5工作日(不 计入审批时限)内完成整改并向综合窗口申请复验，同步提 供整改的相关印证材料电子文件。

综合窗口收到复验申请后，即时将复验申请推送至相关 专项验收部门；相关专项验收部门应在2工作日内完成复验， 出具“通过”或“不通过”意见上传系统并反馈综合窗口。  其中，建设单位未在5工作日内完成整改并提交复验申请的， 复验意见为“不通过”。

(四)竣工验收备案环节(1个工作日)

综合窗口接到“通过”的《建设工程竣工联合验收综合 意见》后，应于1个工作日内完成工程竣工验收备案，上传

7

系统，并将《建设工程竣工联合验收综合意见》及工程竣工 验收备案的结果反馈至建设单位。

(五)材料归档(0 . 5个工作日)

综合窗口负责竣工联合验收、竣工验收备案过程中产生 的所有电子文件(包括审批材料、测绘资料、意见书、流程 信息、电子签章等)的收集、整理、鉴定、统计及日常维护 管理。各专项验收部门如有需求，可各自另行存档。

##### 第五章其他要求

第八条竣工联合验收各参与部门应根据建设单位需求， 提前开展业务指导服务。质量监督机构和消防验收部门要主 动提供全过程服务，强化过程监管和指导，提升服务效能。

竣工联合验收严格落实一次性告知制度，特别是现场验  收整改的要一次性告知建设单位，专项验收单位在整改复验  时，应针对一次性告知的整改内容和要求核查整改落实情况， 原则上不得再次提出新的整改意见。未经主办部门同意，非  一次性告知的意见无效，由此产生的相关责任由非一次性告  知部门承担。

第九条对建设单位在立项用地、工程规划、施工许可等 阶段办理相关审批手续时作出的承诺未完成的，不予受理竣 工联合验收申请。

##### 第六章附则

第十条 本细则涉及各专项验收或者备案的内容由各专 项验收(备案)主管部门解释，其它由市住房和城乡建设局 解 释 。

8