周口市住房和城乡建设局文件

周建〔2021〕60号

周口市住房和城乡建设局

关于优化实施房屋建筑工程办理

施工许可证的通知

各县（市、区）住房和城乡建设局，各有关单位：

为持续优化营商环境，提升建筑工程施工许可审批效率，加速建设项目落地开工，根据《关于印发河南省深化工程建设项目审批制度改革优化办理建筑许可营商环境实施方案的通知》（豫工程改革办〔2021〕5 号）要求，结合我市工作实际，进一步优化实施房屋建筑工程施工许可证办理。

一、关于分阶段办理施工许可证的事宜

为优化我市房屋建筑工程审批流程，建设单位确定施工总承包单位后，可根据施工进展自主选择，分阶段申请办理施工许可证（办事指南详见附件1）。未批先建的工程不适用于本通知。

（一）分三个阶段：可按“基坑支护和土方开挖”（含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工等）、“地下室”、“±0.000以上”三个阶段分别申请办理施工许可证。

（二）分两个阶段：可分“基坑支护和土方开挖”（含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工等）、“主体施工”（含“地下室”和“±0.000以上”）两个阶段分别申办施工许可证。

（三）分一个阶段：也可直接申办整个工程整体的施工许可证。

二、关于分阶段办理施工许可证的相关手续说明

（一）关于办理施工许可证的用地手续说明

1.建设单位取得自然资源规划部门出具有用地预审意见或土地成交确认书任意一项材料，可作为用地手续，先行办理“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证。

2.建设单位取得自然资源规划部门出具的《建设用地规划许可证》后，可作为用地手续，先行办理“地下室”阶段的施工许可证。

3.建设单位取得《不动产权证》后,作为正式用地手续,办理“±0.000以上”、“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证。

（二）关于分阶段办理施工许可证的规划手续说明

1.建设单位取得自然资源规划部门出具的规划条件,作为规划手续,并由设计单位出具图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖注册师专用章),建设单位承诺建设方案稳定并符合规划条件，先行办理“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证。

2.建设单位取得自然资源规划部门出具的设计方案审查同意批文后，作为规划手续，可办理“地下室”阶段的施工许可证。

3.建设单位取得《建设工程规划许可证》后,作为正式规划手续,办理“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证。

三、政府投资项目可提前招标投标的条件

1.项目已审批（已批复可研）核准备案，采用工程总承包的初步设计已批复；

2.招拍挂土地已签订土地成交确认书，划拨土地已通过土地预审；

3.采用工程量清单招标的，建设单位已取得规划部门出具的规划审查意见，并承诺具备满足施工招标需要的图纸和相关技术资料。

四、关于优化既有建筑装饰装修工程办理施工许可证的事宜

1.未取得《不动产权证》或《房屋所有权证》的，应提供《竣工验收备案表》或房屋安全鉴定。非房屋产权人进行房屋装修装饰的，除提供《不动产权证》或《房屋所有权证》外，还需出具与产权人签订的房屋租赁合同和产权人同意装修装饰施工的授权委托书。

2.免于办理施工图设计文件审查。不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数,不改变外立面、建筑结构、使用性质,未超过设计标准增加楼面荷载的非特殊建设工程，无需提供施工图设计文件综合审查合格书，改为由建设单位（或房屋实际所有人，租赁的需增加房屋租赁人）、设计单位、设计单位项目负责人共同签署图纸满足国家规范标准和确保工程质量安全的书面承诺。

3.免于办理施工许可证。装修面积3000平方米以下的既有建筑装饰装修项目的非特殊建设工程，如不涉及增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不修改外立面，不降低建筑结构安全等级、不调整使用功能和不变更使用性质等规划调整的，免于办理施工许可证。

4.自主选择申报“竣工联合验收”。不涉及规划、人防等审批事项的既有建筑装修装饰工程,可由建设单位自主选择,不强制在竣工阶段申报“竣工联合验收”事项。

五、加强事中事后监督管理

县（市、区）建设主管部门和质量安全监督机构在日常监督检查中,如发现工程建设、设计、施工、监理单位及注册人员等未按照承诺履职或存在违法违规行为,依据国家、省、市相应的事中事后监管和失信惩戒法律法规、制度要求，将其不良行为向社会公开，纳入黑名单，审批部门撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。

六、强化承诺制和注册人员负责制

1.施工图分阶段审查。建设单位在申请“地下室”或“±0.000 以下”阶段的施工许可证时，可先行提交工程“±0.000 以下”的施工图技术审查意见，工程整体的施工图审查合格书在申请“± 0.000 以上”阶段的施工许可证前完成（申办施工许可时可承诺限期补齐）。

2.容缺受理施工图审查意见。设计单位承诺施工图设计文件满足国家规范标准和工程质量安全要求（加盖注册师专用章），建设单位承诺建设方案稳定、施工图审查意见限期内补齐，县（市、区）住房城乡建设部门办理施工许可证事项时，对施工图审查意见可允许限期内后补。

七、其他说明

(一)分阶段申请办理施工许可证的工程,应在主体工程完工后一并办理竣工联合验收手续。

(二)上一阶段工程完工后，如无法及时申请下一阶段的施工许可证，建设单位应当履行工程质量安全首要责任,并按照《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第42号）第九条有关规定执行，涉及基坑支护超过设计使用年限,采取有效措施包括回填基坑等方式保证基坑安全。

(三)上一阶段工程完工后，未取得下一阶段施工许可证，不得进行下一阶段工程施工。

（四）如若承诺事项没有履行或存在其它违规违法行为，致使后续工程无法进行，一切责任和后果有承诺单位负责。行政许可机关将按照有关规定撤销施工许可决定并进行相应处罚。

附件 1

周口市房屋建筑工程施工许可证核发
办事指南

一、办理对象

周口市范围内从事新建、改建和扩建的房屋建筑工程。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

二、办理条件

（一）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。

（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。

（三）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的， 其进度符合施工要求。

（四）已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。

（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。

（六）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的 工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计。

（七）建设资金已经落实。建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

三、申请材料

（一）房屋建筑工程分“三个阶段”办理施工许可证

1.“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证

“基坑支护和土方开挖”阶段包含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工。

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可 阶段申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 用地预审意见或成交确认书。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 规划部门出具的规划条件批文。 |
| 4 | 基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明 | 1 | 复印件（或扫描件） | 设计单位出具图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖注册师专用章),建设单位承诺建设方案稳定并符合规划条件。 |
| 5 | 中标通知书或直接发包通知书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 已经确定施工企业。按照规定应当依法招标的工程没有招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。 |
| 6 | 施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 需提供现行合同范本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附件），如属政府投资项目代建工程须同时上传代建协议和发改部门的相关批复。 |
| 7 | 保证工程质量安全的具体措施 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.工程项目的质量安全组织机构及人员名册、质量安全责任制；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》；3.深基坑支护方案；4.深基坑工程设计方案专家评审意见书。 |
| 8 | 申请施工许可承诺书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 承诺该建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件等。 |

注：（1）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），对于超过一定规模的危险性较大工程，由施工总承包单位组织专家论证。

（2）合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

2.“地下室”阶段的施工许可证

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可 阶段申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 建设用地规划许可证。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 规划部门出具的设计方案审查批文。 |
| 4 | 中标通知书或直接发包通知书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 已经确定施工企业。按照规定应当依法招标的工程没有招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。 |
| 5 | 施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 需提供现行合同范本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附件），如属政府投资项目代建工程须同时上传代建协议和发改部门的相关批复。 |
| 6 | 施工图设计文件技术审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 提交地下室阶段的施工图技术审查意见。 |
| 7 | 保证工程质量安全的具体措施 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.工程项目的质量安全组织机构及人员名册、质量安全责任制；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》；3.工程项目的施工组织设计方案、危险性较大工程清单及方案。 |
| 8 | 依法应当进行消防设计审查的建设工程，需提供消防设计审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 特殊建设工程的建设单位应当向城乡建设主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。 |
| 9 | 申请施工许可承诺书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 承诺该建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件等。 |

注：（1）承诺书涉及的内容，发证机关应当在施工许可证核发后对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

（2）合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

3.“±0.000以上”阶段的施工许可证

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可 阶段申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 土地证或不动产权证。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 建设工程规划许可证。 |
| 4 | 中标通知书或直接发包通知书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 已经确定施工企业。按照规定应当依法招标的工程没有招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。 |
| 5 | 施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 需提供现行合同范本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附件），如属政府投资项目代建工程须同时上传代建协议和发改部门的相关批复。 |
| 6 | 施工图设计文件技术审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.施工图设计文件审查合格书；2.可承诺容缺办理。提交设计单位出具的施工图设计文件满足国家规范标准和工程质量安全要求承诺（加盖注册师专用章），同时建设单位承诺建设方案已稳定、后期调整风险自负、自申请之日起三个月内补齐正式的施工图设计文件审查合格书等，先行办理。 |
| 7 | 保证工程质量安全的具体措施 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.工程项目的质量安全组织机构及人员名册、质量安全责任制；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》；3.工程项目的施工组织设计方案、危险性较大工程清单及方案。 |
| 8 | 依法应当进行消防设计审查的建设工程，需提供消防设计审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 特殊建设工程的建设单位应当向城乡建设主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。 |
| 9 | 申请施工许可承诺书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 承诺该建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件等。 |

注：（1）承诺书涉及的内容，发证机关应当在施工许可证核发后对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

（2）《施工图审查意见书》的承诺期限原则为三个月，申请单位及时在申报系统中补充上传。如确因为工程项目实际工序及进展等客观原因无法按承诺期限补齐的，经建设行政主管部门复核，可予以再延期一次，期限不超过三个月。申请单位在申报系统中补充提交情况说明（同时有质量安全监督机构加盖公章的意见），由施工许可审批人员确认后，材料承诺补齐的期限顺延三个月，到期前申请单位及时上传《施工图审查意见书》。

（3）合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

（二）房屋建筑工程分“两个阶段”办理施工许可证

1.“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证

“基坑支护和土方开挖”阶段包含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工。

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可 阶段申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 用地预审意见或成交确认书。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 规划部门出具的规划条件批文。 |
| 4 | 基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明 | 1 | 复印件（或扫描件） | 设计单位出具图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖注册师专用章),建设单位承诺建设方案稳定并符合规划条件。 |
| 5 | 中标通知书或直接发包通知书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 已经确定施工企业。按照规定应当依法招标的工程没有招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。 |
| 6 | 施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 需提供现行合同范本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附件），如属政府投资项目代建工程须同时上传代建协议和发改部门的相关批复。 |
| 7 | 保证工程质量安全的具体措施 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.工程项目的质量安全组织机构及人员名册、质量安全责任制；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》；3.深基坑支护方案；4.深基坑工程设计方案专家评审意见书。 |
| 8 | 申请施工许可承诺书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 承诺该建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件等。 |

注：（1）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），对于超过一定规模的危险性较大工程，由施工总承包单位组织专家论证。

（2）合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

2.“主体施工”阶段的施工许可证

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可 阶段申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 土地证或不动产权证。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 建设工程规划许可证。 |
| 4 | 中标通知书或直接发包通知书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 已经确定施工企业。按照规定应当依法招标的工程没有招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。 |
| 5 | 施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 需提供现行合同范本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附 件）），如属政府投资项目代建工程须同时上传代建协议和发改部门的相关批复。 |
| 6 | 施工图设计文件技术审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.提交地下室的施工图技术审查意见。2.±0.000以上可承诺容缺办理。提交设计单位出具的施工图设计文件满足国家规范标准和工程质量安全要求承诺（加盖注册师专章），同时建设单位承诺建设方案已稳定、后期调整风险自负、自申请之日起三个月内补齐正式的施工图设计文件审查合格书等，先行办理。 |
| 7 | 保证工程质量安全的具体措施 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.工程项目的质量安全组织机构及人员名册、质量安全责任制；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》；3.工程项目的施工组织设计方案、危险性较大工程清单及方案。 |
| 8 | 依法应当进行消防设计审查的建设工程，需提供消防设计审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 特殊建设工程的建设单位应当向城乡建设主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查 或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。 |
| 9 | 申请施工许可承诺书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 承诺该建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件等。 |

注：（1）承诺书涉及的内容，发证机关应当在施工许可证核发后对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

（2）《施工图审查意见书》的承诺期限原则为三个月，申请单位及时在申报系统中补充上传。如确因为工程项目实际工序及进展等客观原因无法按承诺期限补齐的，经建设行政主管部门复核，可予以再延期一次，期限不超过三个月。申请单位在申报系统中补充提交情况说明（同时有质量安全监督机构加盖公章的意见），由施工许可审批人员确认后，材料承诺补齐的期限顺延三个月，到期前申请单位及时上传《施工图审查意见书》。

（3）合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

（三）房屋建筑工程办理整体的施工许可证

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工许可 阶段申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 土地证或不动产权证。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 建设工程规划许可证。 |
| 4 | 中标通知书或直接发包通知书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 已经确定施工企业。按照规定应当依法招标的工程没有招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。 |
| 5 | 施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 需提供现行合同范本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附件），如属政府投资项目代建工程须同时上传代建协议和发改部门的相关批复。 |
| 6 | 施工图设计文件技术审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.提交地下室的施工图技术审查意见。2.±0.000以上可承诺容缺办理。提交设计单位出具的施工图设计文件满足国家规范标准和工程质量安全要求承诺（加盖注册师专用章），同时建设单位承诺建设方案已稳定、后期调整风险自负、自申请之日起三个月内补齐正式的施工图设计文件审查合格书等，先行办理。 |
| 7 | 保证工程质量安全的具体措施 | 1 | 复印件（或扫描件） | 1.工程项目的质量安全组织机构及人员名册、质量安全责任制；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》；3.工程项目的施工组织设计方案、危险性较大工程清单及方案。 |
| 8 | 依法应当进行消防设计审查的建设工程，需提供消防设计审查意见 | 1 | 复印件（或扫描件） | 特殊建设工程的建设单位应当向城乡建设主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。 |
| 9 | 申请施工许可承诺书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 承诺该建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件等。 |

注：（1）承诺书涉及的内容，发证机关应当在施工许可证核发后对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

（2）《施工图审查意见书》的承诺期限原则为三个月，申请单位及时在申报系统中补充上传。如确因为工程项目实际工序及进展等客观原因无法按承诺期限补齐的，经建设行政主管部门复核，可予以再延期一次，期限不超过三个月。申请单位在申报系统中补充提交情况说明（同时有质量安全监督机构加盖公章的意见），由施工许可审批人员确认后，材料承诺补齐的期限顺延三个月，到期前申请单位及时上传《施工图审查意见书》。

（四）既有建筑装修装饰工程办理施工许可证

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰装修工程施工许可 申请表 | 1 | 原件（或电 子表单） | 如实填写，建设单位盖章、法定代表人签章或签字。 |
| 2 | 房产证或不动产权证 | 1 | 复印件（或扫描件） | 房产证或不动产权证，未取得《不动产权证》或《房屋所有权证》的，应提供《竣工验收备案表》或房屋安全鉴定；非产权人还需提供房屋租赁合同和产权人同意装修的授权委托书。 |
| 3 | 规划手续 | 1 | 复印件（或扫描件） | 涉及外立面装修改造、屋顶增加附着物（如钢架、桁架）或改变建筑使用性质、改变原规划许可条件的。 |
| 4 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 1 | 复印件（或扫描件） | 特殊建设工程的装饰装修，提供消防设计审查验收主管部门出具的《特殊建设工程消防设计审查意见书》；其他建设工程的装饰装修，提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。 |
| 5 | 施工图设计文件审查合格证明 | 1 | 复印件（或扫描件） | 不涉及主体和承重结构变动、未超过设计标准增加楼面荷载或改变使用性质、不改变原有消防设计的项目，无需提供施工图设计文件审查合格书，改为提交由建设单位（租赁的须增加房屋租赁人）、设计单位、设计负责人共同签署既有建筑装修装饰工程承诺书。 |
| 6 | 中标通知书和施工合同 | 1 | 复印件（或扫描件） | 依法必须招标的装饰装修工程提交中标通知书和施工合同；直接发包的装饰装修工程提交施工合同。 |
| 7 | 工程质量安全责任承诺书 | 1 | 原件 | 各责任主体签订《工程质量安全责任承诺书》 |

注：（1）装修面积3000平方米以下的既有建筑装饰装修项目的非特殊建设工程，如不涉及增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不修改外立面，不降低建筑结构安全等级、不调整使用功能和不变更使用性质等规划调整的，免于办理施工许可证。

（2）承诺书涉及的内容，发证机关应当在施工许可证核发后对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

四、办理依据

1.《中华人民共和国建筑法》（主席令第46号）；

2.《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第42号）；

3.《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第46号)；

4.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；

5.《河南省住房和城乡建设厅关于实行建筑工程施工许可一站式办理的通知》（豫建〔2018〕180 号）；

6.《河南省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于优化既有建筑装修装饰工程施工许可办理的通知》（豫工程改革办〔2020〕11 号）；

7.《关于印发河南省深化工程建设项目审批制度改革优化办理建筑许可营商环境实施方案的通知》（豫工程改革办〔2021〕5号）；

五、补充说明

（一）根据《建筑工程施工许可管理办法》第五条，建筑工 程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新 申请领取施工许可证。

（二）根据《建筑工程施工许可管理办法》第八条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。

（三）根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在 施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理 工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

附件 2

申请材料模板目录

一、施工许可阶段申请表；

二、申请施工许可承诺书；

三、工程质量终身责任承诺书；

四、基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明；

五、施工图审查意见限期补齐承诺书；

六、既有建筑装修装饰工程承诺书。

施工许可阶段申请表

（试行）

工程名称

建设单位

填表日期

周口市住房和城乡建设局 制

填表须知

1. 需采用邮寄送达的，请在第三部分审查意见中“建设单位意见”栏填写受送达人、联系方式等具体信息。

2．房建工程应填写申请范围。分期建设情况（各期工程范围及合同价格）、市政工程申请工程范围的桩号等具体信息可在第四部分审查意见中“建设单位意见”栏填写。

3．监理单位项目负责人请填报总监理工程师，施工单位项目负责人请填报项目经理。

4. 申请材料为电子证照的，应填写证照编号。

5．申请材料为复印件的，应提供原件核对。

- 项目基本情况

项目代码：

| 建设单位名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型/机构性质 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 建设单位项目负责人 |  |  | 身份证号 |  |  |
| 建设单位地址 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程名称 |  |  | 建设规模 |  |  |
| 建设地址 |  |  | 工程类别 |  |  |
| 建设性质 |  |  | 工程用途 |  |  |
| 审图完成日期 |  |  | 招标方式 |  |  |
| 中标日期 |  |  | 中标金额 (万元) |  |  |
| 结构形式 |  |  | 基坑深度(m) |  |  |
| 合同类别 |  |  | 合同签订日期 |  |  |
| 合同工期 （日历天） |  |  | 合同价格 (万元) |  |  |
| 合同开工时间 |  |  | 合同竣工时间 |  |  |
| 土地证编号（或不动产权证编号） |  |  | 建设工程规划 许可证编号 |  |  |
| 勘察单位 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工总承包单位 （或工程总承包 单位） |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 （建造师） |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  |  | 总监理工程师 |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建筑工程项目明细 | 建筑面积/长度（平方米/米） |  |  | 层数 |  |
| 名称 | 地上 | 地下 | 总建筑面积 | 地上 | 地下 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

二、特殊建设工程消防设计审查申请表

工程名称：（印章）                 	申请日期：	年	月	日

| 建设单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  | 类 别 |  |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程规划许可文件（依法需办理的） |  |  |  |  | 临时性建筑批准文件 （依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊消防设计 |  | □是 □否 |  |  | 建筑高度大于250m的建筑 采取加强性消防设计措施 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额 （万元） |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊建设工程情形（详见背面） |  |  |  |  | □（一）□（二）□（三）□（四）□（五）□（六） □（七）□（八）□（九）□（十）□（十一）□（十二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  | 资质等级 |  |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 | 使用 性质 | 耐火等级 | 层 数 |  |  | 高度（m） |  |  | 长度（m） |  | 占地面积 （m2） |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
|  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |
| □装饰装修 | 装修部位 |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施及其他 | □室内消火栓系统□室外消火栓系统□火灾自动报警系统□自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程简要 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（背面有正文）

特殊建设工程情形：

（一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

（七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

（八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头， 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

（十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；

（十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

三、建设单位意见

| 建设单位意见 | 上述表格内容已经审核，证明文件真实有效、齐备，具备施工许可阶段并联审批办理条件，如因虚假申报而导致相关经济与法律责任，均由我单位承担。我单位已知晓《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）中有关条款，现对有关情况作出如下承诺： 1.此次申报施工许可证的工程总投资为 万元，资金来源为：预算资金 万元，占比 ％；国有企事业单位自筹资金 万元，占比 ％；其他资金 万元，占比 ％。 2.该工程立项文件文号为 。 3.该工程（□属于 □不属于）国家发展和改革委员会令第16号文件中规定的必须招标确定施工单位的工程范围。如属于必须招标工程，我单位承诺对提交的施工中标通知书的真实性负责。 4.该工程承包人具备承揽本工程的相应资质条件和能力，且未被部门限制承揽建筑工程。 5.本工程项目负责人（注册建造师）资格、能力等符合有关规定，且满足本工程规模需要。 6.我单位承诺上述内容真实准确，自愿接受有关部门相应监督管理，如有不实或违反上述承诺，我单位自愿承担相应法律责任。 此外，本次申请需要特殊说明如下情况： 建设单位法定代表人： 代建单位法定代表人： (签字或盖章) (签字或盖章) 建设单位（盖章） 代建单位（盖章） 年 月 日 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 如需采用邮寄送达的建设单位请注明以下信息： 受送达人： 联系方式： 送达地址： |
| 设计单位意见 | 经核对确认无误，同意申报。 （设计单位印章） 年 月 日 |

申请建筑工程施工许可承诺书

本人          ，身份证号                        ，是         法定代表人。我已经知晓并全面理解申请建筑施工许可事项的有关要求，现代表我单位（公司）就         项目申请建筑工程施工许可事项做出以下承诺：

1. 该项目已经具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；

2. 该项目建设资金已到位,金额为                万元，保证落实《保障农民工工资支付条例》各项规定，不发生拖欠工程款及农民工工资行为；

3. 该项目有保证工程质量安全的具体措施；

4. 我单位（公司）所提供材料内容合法、真实、有效；

5. 若有违反承诺的情况，我单位（公司）自愿承担相应责任并接受行政处罚；

6.本工程不存在未批先建等违规违法行为。

建设单位（公章）：

建设单位法定代表人（签字或签章）：

建设单位法定代表人联系电话：

日 期：       年      月     日

工程质量终身责任承诺书

（范本）

本人承诺在该工程建设中，严格按照现行有关法律、法规、标准、规范要求，增强质量意识，规范质量行为，认真落实质量责任，在工程设计使用年限内自觉承担相应的质量终身责任。

工程名称：

承诺人身份证号：

承诺人注册执业资格：

承诺人注册执业证号：

承诺人（签字）：              联系电话：

承诺人所在单位法定代表人身份证号：

法定代表人（签字）：             联系电话：

承诺人所在单位（盖章）

年     月     日

基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明

本公司现申报	工程“基坑支护和土方开挖阶段”的施工许可证。

建设单位承诺：本工程的建设方案已稳定，后期如因规划或现场问题造成的一切调整由本公司自行承担。

设计单位承诺：本工程基坑支护和土方开挖阶段的施工图设计文件已完成，满足国家规范标准和工程质量安全要求。

我公司所提供材料内容合法、真实、有效，若有违反承诺的情况，本工程建设和设计单位自愿承担一切责任并接受处罚。

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

设计单位负责人签名（盖注册执业师专用章）：

日期：     年   月    日

施工图审查意见限期补交承诺书

XX住房和城乡建设局：

本公司现申报	  工程的施工许可证，因	原因，尚未完成施工图设计文件审查工作。

设计单位承诺：本工程申请施工许可证范围的施工图设计文件已完成，满足国家规范标准和工程质量安全要求。

建设单位承诺：本工程的建设方案已稳定，后期如因规划或其他问题造成的地基基础、地下室、地上结构等一切调整由本公司自行承担。本公司承诺自申请之日起三个月内完成正式的施工图设计文件审查合格书/施工图设计文件技术意见，并及时向行政许可机关提交。

我公司所提供材料内容合法、真实、有效，若有违反承诺的情况，本工程建设和设计单位自愿承担一切责任并接受处罚。

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

设计单位负责人签名（盖注册执业师专用章）：

日期：     年   月   日

既有建筑装修装饰承诺书

本公司现申报项目的既有建筑装修装饰工程的施工许可。

一、建设单位承诺：该工程不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数,不改变外立面、建筑结构、使用性质,不涉及主体和承重结构变动、未超过设计标准增加楼面荷载、不改变原有消防设计，擅自调整自愿承担一切后果。

二、设计单位及设计单位负责人承诺：本既有建筑装修装饰 工程的施工图设计文件已完成，满足国家规范标准和工程质量安全要求。

我公司所提供材料内容合法、真实、有效，若有违反承诺的情况，自愿承担一切责任并接受处罚。

建设单位（盖章）：

房屋所有权人：（签字及公章）

设计单位（盖章）：

设计单位负责人签名（盖注册执业师专用章）：

日期：     年   月   日

周口市住房和城乡建设局                  2021年7月27日印发